## Ark1
Særligt farlige arbejder
Projekt: |  | Rønne Syd - Udstykning |  | Rådgiver: Via Trafik Rådgivning - En del af Sweco
Overordnet spørgsmål |  | Supplerende spørgsmål | Uddybende bemærkninger | Bemærkninger/Tiltag
1)
Forekommer der arbejder, hvor | A | Smalle / dybe udgravninger | Etablering af vejafvanding dybe | Se At vejledning D.2.13 Gravearbejde samt AT vejledning
der er særlig alvorlig risiko for at |  | ved skråninger eller | brønde eller risiko for sammen- | D 5.7 Beskyttelseshjelme, marts 2007
blive begravet, at synke ned eller |  | ved stabilitetsproblemer | styrtning | BFA-BAs Håndbog - arbejdsmiljø og anlæg
styrte ned på grund af aktiviteter- |  |  |  | Brug af gravekasser og afstivning,
nes eller de henvendte |  |  |  | Aldrig mandskab alene i udgravning
arbejdsprocessers art eller på
grund af arbejdspladsens eller
bygværkets omgivelser
2)
Forekommer der arbejder, hvor | A | Forurenet jord | Håndtering af jord og op- | Se AT-vejleding 2.23 Arbejde i forurenet jord,
arbejdstagerene har risiko for |  |  | brudt asfalt mv. | Se BARs branchevejledning "Arbejde med forurenet jord"
at blive udsat for kemiske eller | B | Asfaltarbejder | Risiko for kemisk påvirkning af op- | Se AT - vejledning C 0.16 "Arbejde med asfaltmaterialer"
biologiske stoffer og materialer |  |  | løsningsmidler indeholdt i asfalt/
som enten udgør en særlig farlig |  |  | bitumen
fare for arbejdstagerens sikkerhed |  |  |  | Se BFA-BAs branchevejledning "Udlægning af vejasfalt"
og sundhed eller indebærer |  |  |  | BFA-BAs Håndbog - arbejdsmiljø og anlæg
lovkrav om sundhedskontrol
Overordnet spørgsmål |  | Supplerende spørgsmål | Uddybende bemærkninger | Bemærkninger/Tiltag
3)
Forekommer der arbejder, der ud- | A | Isotopmåling med troxler | Stråleskader ved fejlagtig hånd- | Se SIS, Sundhedsstyrelsens vejleding " Vejledning om
sætter arbejdstagerne for ionise- |  |  | tering af isotop | brugen af mobile apparater indeholdende radioaktive
ret stråling, og som gør det nød- |  |  |  | kilder" som skal følges
vendigt at udpege kontrollerede
og overvågede områder, som de-
fineret i artikel 20 i Rådets direk-
tiv 80/836/Euratom.
4)
Forekommer der arbejde i nær- | A | Kabler i jord | Elektrisk stød | Der henvises til "Stærkstrømsbekendtgørelsen", sikkerheds-
heden af højspændingsledninger |  |  |  | forskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde
mv. i nærheden af elforsyningsanlæg, Sikkerhedsstyrelsen i
gældende udgave, samt BAR-BA branchevejledning vedr.
"Gravearbejder i nærheden af eksisterende ledningsnet",
Se At-vejeldning D 2.13 "Gravearbejde"
BFA-BAs Håndbog - arbejdsmiljø og anlæg.
Overordnet spørgsmål |  | Supplerende spørgsmål | Uddybende bemærkninger | Bemærkninger/Tiltag
6)
Forekommer der arbejder i brøn- | A | Arbejde med etablering af brønde og | Uhensigtsmæssige arbejds- | Se AT bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 om kloak-
de og tunneler samt underjor- |  | ledninger i jord og eksisterende grøfter | stillinger | arbejder mv. med senere ændringer.
disk arbejde |  |  |  | Se AT-medelelser nr. 4.05.3 "Vurdering af arbejdsstillinger
og arbejdsbevægelser, marts 1998
BFA-BAs Håndbog - arbejdsmiljø og anlæg
Se AT bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 om kloak-
arbejder mv. med senere ændringer.
Se AT-medelelser nr. 4.05.3 "Vurdering af arbejdsstillinger
og arbejdsbevægelser, marts 1998
BFA-BAs Håndbog - arbejdsmiljø og anlæg
10)
Forekommer der arbejder med | A | Montering af betonfliser og kantsten | Personskade ved tunge løft | AT-anvisning nr. 2.3.0.2 "opstilling, eftersyn og vedligehol-
montering og demontering af tunge |  |  |  | delse af hejse-, løfte- pg transportredskaber, maj 1996.
præfabrikerede elementer |  |  |  | AT- meddelelse nr. 2.02.11 "Anvendelse af hejse-, løfte- og
transportredskaber2
AT-vejledning B.2.1.1 "Kranførercertifikat"
AT-medelelse nr. 2.2.10 "Anhugningsgrej"
Overordnet spørgsmål |  | Supplerende spørgsmål | Uddybende bemærkninger | Bemærkninger/Tiltag
11)
Forekommer der arbejder under | A | Opbrydning af belægninger | Personskade ved indånding af | Se AT vejledning D 5.4 "Åndedrætsværn"
forhold, der kan medføre særlig |  |  | støv. | Se AT vejledning D 6.1 "Støj" og D 6.2 "Hånd-arm vibrationer
udsættelse for støv, støj eller |  |  | Personskade som følge af støj og/ | AT vejledning D 6.7 "Helkropsvibrationer"
vibrationer |  |  | eller vibrationer | BFAs branchevejledning om støv på byggepladsen
| B | Arbejde med vibrende værktøj/ | Personskade som følge af støj og/ | BFA-BAs branchevejledning om støj og hånd/arm vibrationer
|  | maskiner | eller vibrationer | håndværktøj og maskiner
BFA-BAs branchevejledning om helkropsvibrationer
| C | Fræsning af asfalt og beton | Personskade som følge af støj og/ | BFA-BAs Håndbog - arbejdsmiljø og anlæg
eller vibrationer
12)
Forekommer der arbejder | A | Manuel gravearbejder, sætning af | Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger | Brug af tekniske hjælpemidler, ex. sandafretter.
med risiko for ergonomiske |  | kantsten, master og ledninger, | Tunge løft | Korrekt løfteteknik, undgå løft/håndtering over
skader |  | etablering af alle belægninger |  | skulderhøjde/under knæhøjde.